## Sheet1
Риск | Вероятность | Последствия
Дефицит специалистов | 0 | Превышение сроков
Нереалистичные сроки и бюджет. | 0 | Нарушение календарного плана
Реализация несоответствующей функциональности. | 0.3 | Нарушение сроков сдачи, ошибки
Разработка неправильного пользовательского интерфейса. | 0.4 | Несоответствие ТЗ
"Золотая сервировка", перфекционизм, ненужная оптимизация и оттачивание деталей. | 0.4 | Нарушение сроков сдачи
Непрекращающийся поток изменений. | 0.2 | Разработка ненужного функционала, нарушение сроков сдачи
Нехватка информации о внешних компонентах, определяющих окружение системы или вовлеченных в интеграцию. | 0.1 | Несоответствие ТЗ, большое количество ошибок
Недостатки в работах, выполняемых внешними (по отношению к проекту) ресурсами. | 0 | Нарушаниию каландарного плана
Недостаточная производительность получаемой системы. | 0.2 | Несоответствие ТЗ
"Разрыв" в квалификации специалистов разных областей знаний. | 0 | Медлительность проекта